## Sheet1
ANEXO 4 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORD-GOBERNANZA ajustado en taller BAÑOS (abril 2013)
| 2012 | [11 empty] | 2013
COMPONENTE 1 | ene | feb | marz | abr. | mayo | junio | julio | agos. | sept. | oct. | nov. | dic. | ene | feb | marz | abr. | mayo | junio | julio | agos. | sept. | oct. | nov. | dic.
Piura | 2012 ene: valida-; 2012 feb: ción; 2012 sept.: auto-; 2012 oct.: evalua-; 2012 nov.: ción; 2013 marz: plan; 2013 abr.: de; 2013 mayo: mejo-; 2013 junio: ras; 2013 julio: plan; 2013 agos.: de; 2013 sept.: mejoras; 2013 oct.: ejecución; 2013 dic.: IN-
Cusco | 2012 abr.: vali; 2012 mayo: da-; 2012 junio: cion; 2012 agos.: auto-; 2012 sept.: eva-; 2012 oct.: lua; 2012 nov.: ción; 2013 julio: plan; 2013 agos.: de; 2013 sept.: mejoras; 2013 dic.: FOR-
Tungurahua |  |  | vali |  | da | ción | y | auto | evalua | ción | combi | nado |  | plan | de | mejoras |  | inicio | de |  | ejecución
Nariño | 2012 junio: validacion; 2012 oct.: auto; 2012 nov.: eva-; 2012 dic.: lua-; 2013 ene: cion; 2013 junio: plan; 2013 julio: de; 2013 agos.: mejoras; 2013 oct.: ejecución; 2013 dic.: MES.
Casanara | 2012 junio: valida-; 2012 julio: ción; 2012 dic.: auto-; 2013 ene: evalua-; 2013 feb: ción; 2013 junio: plan; 2013 julio: de; 2013 agos.: mejoras; 2013 oct.: ejecución
[9 empty] | I Encuentro | [6 empty] | II Encuentro
COMPONENTE 2
Colombia | 2012 sept.: selección RED RINDE; 2012 dic.: plan de trabajo; 2013 mayo: ejcucion; 2013 julio: actividades; 2013 sept.: de incidencia; 2013 dic.: IN-
Ecuador | 2012 sept.: selección CONGOPE; 2013 feb: plan; 2013 marz: de; 2013 abr.: trabajo; 2013 mayo: ejecucion; 2013 julio: actividades; 2013 sept.: de incidencia; 2013 dic.: FOR-
Peru | 2012 ene: contrato GPC; 2012 marz: plan; 2012 abr.: de; 2012 mayo: trabajo; 2013 mayo: ejecucion; 2013 julio: actividades; 2013 sept.: de incidencia; 2013 dic.: MES.